ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 75/368-4                                                                                        г.Владикавказ

13 ноября 2009 г.

О Комплексе мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания по подготовке и проведению Единого дня голосования в муниципальных районах Республики Северная Осетия - Алания  14 марта 2010 года

Руководствуясь статьей 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Центральная избирательная комиссия Республики Северная Осетия - Алания

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить Комплекс мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания по подготовке и проведению Единого дня голосования в муниципальных районах Республики Северная Осетия - Алания 14 марта 2010 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплекса мероприятий Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания  по подготовке и проведению Единого дня голосования в муниципальных районах Республики Северная Осетия - Алания 14 марта 2010 года на Секретаря Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания Л.В. Родионову.

| Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания | К.Н. Кадиев |
| --- | --- |
| Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания | Л.В. Родионова |

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания от 13.11.2009 г. № 75/368-4 |
| --- | --- |

Комплекс мероприятий

Центральной избирательной комиссии Республики Северная Осетия - Алания  по подготовке

и проведению Единого дня голосования в муниципальных районах Республики Северная Осетия - Алания

14 марта 2010 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 1.1 | Опубликование (размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет) сведений о назначенных выборах в органы местного самоуправления | По мере назначения | Л.В. Родионова, О.Е. Джиоев |
| 1.2 | Контроль за ходом подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия - Алания в том числе в рамках постановления ЦИК России от 19 ноября 2008 года № 138/1019-5 «О Порядке использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления поселений и внесении изменений в Инструкцию по размещению данных Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» в сети Интернет» | В соответствии с календарными планами с учетом окончания сроков проведения конкретных избирательных действий | Л.В. Родионова О.Е. Джиоев |
| 1.3 | Контроль за рассмотрением обращений о нарушениях избирательных прав граждан, поступивших в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления в Республике Северная Осетия - Алания | Весь период | В.А. Мусикян, В.Р. Аликов, правовой отдел Аппарата ЦИК РСО - Алания |
| 1.4 | Рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий, комиссий и их должностных лиц | В сроки, установленные законом (при поступлении жалоб) | В.А. Мусикян, В.Р. Аликов, правовой отдел Аппарата ЦИК РСО - Алания |
| Раздел 2. Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи избирательным комиссиям в подготовке и проведении выборов |  |  |  |
| 2.1 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Республики Северная Осетия - Алания в подготовке и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.А. Мусикян, Л.В. Родионова, В.Р. Аликов, правовой отдел Аппарата ЦИК РСО-Алания |
| 2.2 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Республики Северная Осетия - Алания в подготовке к использованию и использовании регионального фрагмента ГАС «Выборы» в период избирательных кампаний в соответствии с постановлением ЦИК России от 28 июня 2006 года № 179/1144-4 «О Типовом плане подготовки и использования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении выборов и референдумов в субъектах Российской Федерации в единый день голосования» | Весь период | О.В. Жуковецкий, О.Е. Джиоев, Информационный отдел Аппарата ЦИК РСО - Алания |
| 2.3 | Оказание содействия территориальным избирательным комиссиям Республики Северная Осетия - Алания в информационно-разъяснительной деятельности в ходе подготовки и проведении выборов в органы местного самоуправления | Весь период | В.А. Мусикян, Л.В. Родионова, члены ЦИК РСО - Алания |
| Раздел 3. Анализ итогов избирательных кампаний |  |  |  |
| 3.1 | Подготовка информации о предвари-тельных результатах выборов | 14 марта 2010 года (о ходе подготовки выборов) | В.А. Мусикян, Л.В. Родионова, В.Р. Аликов, О.Е. Джиоев |
| 3.2 | Заслушивание на заседании ЦИК РСО-Алания вопроса о работе территориальных избирательных комиссий с обращениями, поступившими в ходе подготовки и проведения выборов в органы местного самоуправления | 14 апреля 2010 года (о ходе подготовки выборов) | К.Н. Кадиев, члены ЦИК РСО – Алания, В.Р. Аликов, территориальные избирательные комиссии РСО – Алания |

Здесь и далее по тексту – период избирательной кампании.